## Sheet1
구분 | 대메뉴 | 소메뉴 | 화면명 | 화면내 세부항목 | 사용여부 | 중요도 (난이도) | 비고 | 우선순위 | html | 화면구분 | 페이지 수 | 색 구분
기타 | 로그인 | 로그인 | main.jsp |  | O | 중 | 로그인, 보안 | 1 | /login/ecamsLogin.html | 메인메뉴 | 27 | 흰색
기타 | 메인 | 로그인정보 | eCAMSBase.swf |  | O | 하 | ###님 로그인, 로그아웃, HOME | 2 |  | 기타 | 3 | 하늘색
기타 | 메인 | 프로세스 | uModules/eCAMSProc.swf | 프로세스->데쉬보드 형태로 변경해야함 | O | 중 | 데쉬보드 형태로 변경 | 1 |  | 새창 | 10 | 주황색
메뉴 | 기본관리 | 공지사항 | uModules/eCmm2100.swf | 공지사항 등록/수정 팝업 첨부파일 | O | 하 |  | 1 | /mypage/Notice.html | 팝업 | 26 | 녹색
팝업 | 기본관리 | 공지사항 > 공지사항등록 | eCmm2101.mxml | 첨부파일 팝업 | O | 상 | 파일 업로드,샌더,다운로드 라이브러리 구현 | 1 | /modal/PopNotice.html
팝업 | 기본관리 | 공지사항 > 공지사항등록 > 첨부파일 | fileList2300.mxml |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 등록 | SR등록 | uModules/eCmc0100.swf | 조직도 팝업 | O | 중 |  | 1 | /register/SRStatus.html
팝업 | 등록 | SR등록 > 조직도 |  |  | O | 중
메뉴 | 접수 | SR접수 | uModules/eCmc0100.swf |  | X | 중 |  | 1
메뉴 | 개발 | 개발계획/실적 | uModules/eCmc0200.swf |  | O | 하 |  | 1 | /dev/DevPlan.html
메뉴 | 개발 | 프로그램등록 | uModules/eCmd0100.swf | 개발영역연결등록 로컬영역연결등록 | O | 중 |  | 1 | /dev/ProgRegister.html
새창 | 개발 | 프로그램등록 > 개발영역연결등록 | svrOpen.mxml |  | O | 중 |  | 2
새창 | 개발 | 프로그램등록 > 로컬영역연결등록 | eCmd0103.swf |  | O | 하 |  | 3
메뉴 | 개발 | 체크아웃 | uModules/eCmr0100.swf | SR정보 새창 화면 | O | 상 |  | 1 | /dev/CheckOut.html
새창 | 개발 | 체크아웃 > SR정보 새창 화면 TAB1 - SR등록/접수 |  |  | O | 중 |  | 2
새창 | 개발 | 체크아웃 > SR정보 새창 화면 TAB2 - 개발계획/실적등록 |  |  | O | 하 |  | 3
새창 | 개발 | 체크아웃 > SR정보 새창 화면 TAB3 - 변경요청이력 |  |  | O | 하 |  | 3
새창 | 개발 | 체크아웃 > SR정보 새창 화면 TAB4 - 프로그램목록 |  |  | O | 하 |  | 3
새창 | 개발 | 체크아웃 > SR정보 새창 화면 TAB5 - SR완료 |  |  | O | 하 |  | 3
메뉴 | 개발 | 체크아웃취소 | uModules/eCmr0101.swf |  | O | 상 |  | 1 | /dev/CheckOutCnl.html
메뉴 | 적용 | 운영배포 | uModules/eCmr0300.swf | 선행작업연결 팝업 신청시 결재라인 화면 | O | 상 |  | 1 | /apply/ApplyRequest.html
팝업 | 적용 | 운영배포 > 선행작업 선택 | eCmr0200_BefJob.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 개발 | 운영배포 > 결재절차확정 | Confirm_select |  | O | 중 | 트리/그리드 양쪽 트리간의 정보 교환가능해야함 | 2
메뉴 | 결재확인 | 신청현황 | uModules/eCmr3200.swf | 신청상세화면 | O | 하 |  | 1 | /approval/RequestStatus.html
새창 | 신청현황 | 신청현황 > 신청상세화면 | eCmr0150.swf eCmr0250.swf | 테스트문서(산출물)확인 선/후행 작업확인 | O | 하 |  | 1 | 파일위치 확인 (/winpop/RequestDetail.jsp)
팝업 |  | 신청현황 >신청상세화면 > 테스트문서(산출물)확인 | fileListCom.mxml |  | O | 중 |  | 2
팝업 | 개발 | 신청현황 >신청상세화면 > 선/후행작업확인 | befJobList.mxml |  | O | 하 | 단순조회(그리드) | 3
메뉴 | 프로그램 | 프로그램정보 | uModules/eCmd0500_Mod.swf | 소스보기 소스비교 | O | 중 |  | 1 | 파일위치 확인 (파일없음)
새창 | 프로그램정보 | 프로그램정보 > 소스보기 | eCmr5300.swf eCmr5500.swf eCmr5900.swf |  | O | 하 |  | 3
새창 | 프로그램정보 | 프로그램정보 > 소스비교 | eCmr5200.swf eCmr5400.swf eCmr6100.swf |  | O | 하 |  | 3
메뉴 | 프로그램 | 실행모듈정보 | uModules/eCmd0900.swf |  | O | 하 |  | 1 | /program/ModuleInfo.html
메뉴 | 관리자 | 빌드/릴리즈정보 TAB1 - 빌드/릴리즈유형등록 | uModules/eCmd1200.swf |  | O | 상 |  | 1 | 파일위치 확인 (/tab/BuildReleaseTab1.jsp)
메뉴 | 관리자 | 빌드/릴리즈정보 TAB2 - 빌드/릴리즈유형연결 | uModules/eCmd1200.swf |  | O | 상 |  | 1 | 파일위치 확인 (/tab/BuildReleaseTab2.jsp)
메뉴 | 관리자 | 빌드/릴리즈정보 TAB3 - 프로그램별 실행 쉘연결 | uModules/eCmd1200.swf |  | O | 상 |  | 1 | 파일위치 확인 (파일없음)
메뉴 | 보고서 | 프로그램목록 | uModules/eCmd3100.swf |  | O | 하 |  | 1 | /report/PrgListReport.html
메뉴 | 보고서 | 형상관리신청현황 | uModules/eCmp0600.swf |  | O | 하 |  | 1 | /report/ConfigReqReport.html
메뉴 | 관리자 | 시스템정보 | uModules/eCmm0200.swf | 정기배포일괄등록 업무등록 시스템상세정보-서버정보/계정정보/서버별프로그램연결정보 프로그램종류정보 공통디렉토리 시스템정보복사 | O | 상 |  | 1 | /administrator/SysInfo.html
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 정기배포일괄등록 | eCmm0200_ReleaseTime.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 업무등록 | eCmm0104.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB1 - 서버정보 | eCmm0200_Svr.mxml |  | O | 상 |  | 1
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB2 - 계정정보 | eCmm0200_Svr.mxml |  | O | 상 |  | 1
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB3 - 서버별 프로그램종류 연결정보 | eCmm0200_Svr.mxml |  | O | 상 |  | 1
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 프로그램종류정보 | eCmm0200_Prog.mxml | 프로그램처리속성트리구조작성 | O | 상 | 트리에 체크박스 자동선택 , 그리드 내 로우 위치 조정가능 | 1 | /modal/PopSysInfo.html
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 프로그램종류정보 > 프로그램처리속성트리구조작성 | eCmm0105.mxml |  | O | 중 | 트리이용해서 처리속성 위치 변경 및 저장 | 2
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 공통디렉토리정보 | eCmm0200_Dir.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 시스템정보 > 시스템정보복사 | eCmm0200_Copy.mxml |  | O | 중 | 그리드 , UL반복문으로 속성보여주기 | 2
메뉴 | 관리자 | 결재정보 | uModules/eCmm0300.swf | 전체조회 결재정보복사 대결범위등록 | O | 상 |  | 1
팝업 | 관리자 | 결재정보 > 전체조회 | eCmm0300_All.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 결재정보 > 결재정보복사 | eCmm0300_Copy.mxml |  | O | 중 |  | 2
팝업 | 관리자 | 결재정보 > 대결범위등록 | eCmm0300_Blank.mxml |  | O | 하 |  | 3
메뉴 | 관리자 | 사용자정보 | uModules/eCmm0400.swf | 사용자직무조회 사용자일괄등록 조직정보등록 권한복사 비밀번호초기화 업무권한일괄등록 전체사용자조회 | O | 상 |  | 1
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 사용자직무조회 | eCmm0410.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 사용자일괄등록 |  |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 조직정보등록 | eCmm0407.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 권한복사 | eCmm0406.mxml |  | O | 중 | 파일트리에서 체크박스선택, 자동선택 | 2
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 비밀번호 초기화 | eCmm0405.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 업무권한일괄등록 | eCmm0401.mxml |  | O | 하 |  | 3
팝업 | 관리자 | 사용자정보 > 사용자정보 전체조회 | eCmm0402.mxml |  | O | 하 |  | 3
메뉴 | 관리자 | 메뉴관리 | uModules/eCmm0500.swf |  | O | 중 |  | 1 | /administrator/menu.html
메뉴 | 관리자 | 권한관리 | uModules/eCmm0600.swf |  | O | 중 |  | 1 | /administrator/RgtManage.html
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB1 - 운영시간관리 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB2 - 삭제기준관리 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB3 -디렉토리정책 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB4 - 운영시간관리 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB5 - 알림기준정보 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2
메뉴 | 관리자 | 환경설정 TAB6 - SR유형관리 | uModules/eCmm0700.swf |  | O | 중 |  | 2

## Sheet2
HTML 5 작업 진척도 관리
번호 | 업무명 | 퍼블리싱 작업 일정 | JS 담당자 | 6월 2주 |  |  | 6월 3주 |  |  |  |  | 6월 4주 |  |  |  |  | 6월 5주 |  |  |  |  | 7월 1주 |  |  |  |  | 7월 2주 |  |  |  |  | 7월 3주 |  |  |  |  | 7월 4주 |  |  |  |  | 7월 5주
|  |  |  | 06/04 ~ 06/07 |  |  | 06/10 ~ 06/14 |  |  |  |  | 06/17 ~ 06/21 |  |  |  |  | 06/24 ~ 06/28 |  |  |  |  | 07/01 ~ 07/05 |  |  |  |  | 07/08 ~ 07/12 |  |  |  |  | 07/15 ~ 07/19 |  |  |  |  | 07/22 ~ 07/26 |  |  |  |  | 07/29 ~ 08/02
|  |  |  | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1 | SR등록/접수 |  | 이성현 | bar: 06/04 ~ 06/07 4 to 06/10 ~ 06/14 12
2 | SR등록/접수 > 조직도 |  | 이성현 | bar: 06/10 ~ 06/14 13 to 06/10 ~ 06/14 14
3 | SR정보 새창 화면 TAB1 - SR등록/접수 |  | 이성현 | bar: 06/17 ~ 06/21 17 to 06/17 ~ 06/21 18
4 | SR정보 새창 화면 TAB2 - 개발계획/실적등록 |  | 방지연 | bar: 06/04 ~ 06/07 5 to 06/10 ~ 06/14 12
5 | 개발계획/실적 |  | 방지연 | bar: 06/04 ~ 06/07 5 to 06/10 ~ 06/14 12
6 | 시스템정보 |  | 이용문 | bar: 06/04 ~ 06/07 4
7 | 시스템정보 > 업무등록 |  | 이용문 | bar: 06/04 ~ 06/07 4
8 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB1 - 서버정보 |  | 이용문 | bar: 06/04 ~ 06/07 4 to 06/04 ~ 06/07 5
9 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB2 - 계정정보 |  | 이용문 | bar: 06/04 ~ 06/07 7
10 | 시스템정보 > 시스템상세정보 TAB3 - 서버별 프로그램종류 연결정보 |  | 이용문 | bar: 06/10 ~ 06/14 10 to 06/10 ~ 06/14 11
11 | 시스템정보 > 프로그램종류정보 |  | 이용문 | bar: 06/10 ~ 06/14 12 to 06/10 ~ 06/14 13
12 | 시스템정보 > 프로그램종류정보 > 프로그램처리속성트리구조작성 |  | 이용문 | bar: 06/10 ~ 06/14 14 to 06/17 ~ 06/21 17
13 | 체크아웃 |  | 허정규 | bar: 06/04 ~ 06/07 4 to 06/10 ~ 06/14 14
14 | 체크아웃취소 |  | 허정규 | bar: 06/17 ~ 06/21 17 to 06/17 ~ 06/21 19
15 | 신청현황 |  | 정선희 | bar: 06/04 ~ 06/07 4 to 06/10 ~ 06/14 11
16 | 신청현황 > 신청상세화면 |  | 정선희 | bar: 06/10 ~ 06/14 12 to 06/17 ~ 06/21 21
17 | 신청현황 >신청상세화면 > 테스트문서(산출물)확인 |  | 정선희 | bar: 06/24 ~ 06/28 24 to 06/24 ~ 06/28 25
18 | 신청현황 >신청상세화면 > 선/후행작업확인 |  | 정선희 | bar: 06/24 ~ 06/28 26 to 06/24 ~ 06/28 27
19 | 운영배포/체크인/테스트배포 |  | 허정규 | bar: 06/17 ~ 06/21 20 to 06/24 ~ 06/28 28
20 | 운영배포/체크인/테스트배포 > 결재절차확정 |  | 허정규 | bar: 07/01 ~ 07/05 1 to 07/01 ~ 07/05 2
21 | 프로그램등록 |  | 정호윤 | bar: 06/04 ~ 06/07 4 to 06/10 ~ 06/14 12
22 | 프로그램등록 > 개발영역연결등록 |  | 정호윤 | bar: 06/10 ~ 06/14 13 to 06/17 ~ 06/21 18
23 | 프로그램등록 > 로컬영역연결등록 |  | 정호윤 | bar: 06/17 ~ 06/21 19 to 06/17 ~ 06/21 20
24 | 프로그램정보 |  | 최인숙 | bar: 06/17 ~ 06/21 21 to 06/24 ~ 06/28 27
25 | 프로그램정보 > 소스보기 |  | 최인숙 | bar: 06/24 ~ 06/28 28 to 07/01 ~ 07/05 3
26 | 프로그램정보 > 소스비교 |  | 최인숙 | bar: 07/01 ~ 07/05 4 to 07/08 ~ 07/12 9
27 | 빌드/릴리즈정보 TAB1 - 빌드/릴리즈유형등록 |  | 이용문 | bar: 06/17 ~ 06/21 18 to 06/17 ~ 06/21 20
28 | 빌드/릴리즈정보 TAB2 - 빌드/릴리즈유형연결 |  | 이용문 | bar: 06/17 ~ 06/21 21 to 06/24 ~ 06/28 24
29 | 프로그램목록 |  | 정호윤 | bar: 07/08 ~ 07/12 10 to 07/15 ~ 07/19 15
30 | 메뉴관리 |  | 이성현 | bar: 06/17 ~ 06/21 19 to 06/24 ~ 06/28 24
31 | 권한관리 |  | 이용문 | bar: 06/24 ~ 06/28 25 to 06/24 ~ 06/28 27
32 | 환경설정 TAB1 - 운영시간관리 |  | 허정규 | bar: 07/01 ~ 07/05 3 to 07/01 ~ 07/05 4
33 | 환경설정 TAB2 - 삭제기준관리 |  | 허정규 | bar: 07/01 ~ 07/05 5 to 07/08 ~ 07/12 8
34 | 환경설정 TAB3 -디렉토리정책 |  | 허정규 | bar: 07/08 ~ 07/12 9 to 07/08 ~ 07/12 10
35 | 환경설정 TAB4 - 운영시간관리 |  | 허정규 | bar: 07/08 ~ 07/12 11 to 07/08 ~ 07/12 12
36 | 환경설정 TAB5 - 알림기준정보 |  | 허정규 | bar: 07/15 ~ 07/19 15 to 07/15 ~ 07/19 16
37 | 환경설정 TAB6 - SR유형관리 |  | 허정규 | bar: 07/15 ~ 07/19 17 to 07/15 ~ 07/19 18
38 | 결재정보 |  | 방지연 | bar: 06/10 ~ 06/14 13 to 06/17 ~ 06/21 21
39 | 결재정보 > 전체조회 |  | 방지연 | bar: 06/24 ~ 06/28 24 to 06/24 ~ 06/28 26
40 | 결재정보 > 결재정보복사 |  | 방지연 | bar: 06/24 ~ 06/28 27 to 07/01 ~ 07/05 3
41 | SR정보 새창 화면 TAB3 - 변경요청이력 |  | 이성현 | bar: 06/24 ~ 06/28 25 to 06/24 ~ 06/28 26
42 | SR정보 새창 화면 TAB4 - 프로그램목록 |  | 이성현 | bar: 06/24 ~ 06/28 27 to 06/24 ~ 06/28 28
43 | SR정보 새창 화면 TAB5 - SR완료 |  | 이성현 | bar: 07/01 ~ 07/05 1 to 07/01 ~ 07/05 2
44 | 사용자정보 |  | 이용문 | bar: 06/24 ~ 06/28 28 to 07/01 ~ 07/05 3
45 | 사용자정보 > 사용자직무조회 |  | 이용문 | bar: 07/01 ~ 07/05 4
46 | 사용자정보 > 조직정보등록 |  | 이용문 | bar: 07/01 ~ 07/05 5 to 07/08 ~ 07/12 8
47 | 사용자정보 > 권한복사 |  | 이용문 | bar: 07/08 ~ 07/12 9 to 07/08 ~ 07/12 10
48 | 사용자정보 > 비밀번호 초기화 |  | 이용문 | bar: 07/08 ~ 07/12 10
49 | 사용자정보 > 업무권한일괄등록 |  | 이용문 | bar: 07/08 ~ 07/12 11 to 07/08 ~ 07/12 12
50 | 사용자정보 > 사용자정보 전체조회 |  | 이용문 | bar: 07/08 ~ 07/12 12 to 07/15 ~ 07/19 15
51 | 실행모듈정보 |  | 정선희 | bar: 06/24 ~ 06/28 28 to 07/01 ~ 07/05 4
52 | 형상관리신청현황 |  | 정선희 | bar: 07/01 ~ 07/05 5 to 07/08 ~ 07/12 9
53 | 시스템정보 > 공통디렉토리정보 |  | 이용문 | bar: 07/15 ~ 07/19 16
54 | 시스템정보 > 시스템정보복사 |  | 이용문 | bar: 07/15 ~ 07/19 17 to 07/15 ~ 07/19 19
55 | 시스템정보 > 정기배포일괄등록 |  | 이용문 | bar: 07/22 ~ 07/26 22
56 | 운영배포 > 선행작업 선택 |  | 허정규 | bar: 07/15 ~ 07/19 19 to 07/22 ~ 07/26 22
57 | 공지사항 |  | 이용문 | bar: 07/22 ~ 07/26 23 to 07/22 ~ 07/26 25
58 | 공지사항 > 공지사항등록 |  | 이용문 | bar: 07/22 ~ 07/26 23 to 07/22 ~ 07/26 25
59 | 공지사항 > 공지사항등록 > 첨부파일 |  | 이용문 | bar: 07/22 ~ 07/26 23 to 07/22 ~ 07/26 25
60 | 프로세스(dashboard) |  | 미정
61 | 결재정보 > 대결범위등록
62 | SR접수
63 | 사용자정보 > 사용자일괄등록
64 | 빌드/릴리즈정보 TAB3 - 프로그램별 실행 쉘연결
65 | 로그인 ( 추후 작업)
66 | 로그인정보 ( 추후 작업)